УКРАЇНА

# ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Ізмаїл

«03»  вересня  2019				                                                                    №234/А-2019

Про затвердження  плану заходів

щодо складання проекту районного

бюджету Ізмаїльського району

на 2020рік

Відповідно ст.6,18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та п.4 Методичних рекомендацій  щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2019року № 228, з метою організації середньострокового бюджетного планування:

1. Затвердити  план заходів щодо складання проекту районного бюджету  Ізмаїльського району  на 2020 рік (додається).

- 2. Фінансовому управлінню Ізмаїльської районної державної адміністрації (Стоілова М.М.) довести рекомендований план заходів до головних розпорядників бюджетних коштів Ізмаїльської районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Хаджикова П.В.

Голова Ізмаїльської районної

державної адміністрації                                                                                                   Н.І.Тодорова

Затверджено

розпорядженням голови

Ізмаїльської райдержадміністрації

від 03.09.2019 № 234/А-2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту районного  бюджету Ізмаїльського району

на 2020 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб , чисельність населення) | У термін, визначений Департаментом фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені законодавством | Структурні підрозділи Ізмаїльської районної державної адміністрації, виконавчі органи місцевої ради (за згодою) |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів районного бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання показників від Міністерства фінансів згідно ст. 75 БКУ | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Підготовка пропозицій до проекту районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання сільським (селищної) радам | У термін, визначений Департаментом Фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету Ізмаїльської РДА |
|  | Доведення до сільських (селищної) рад: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті районного бюджету; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | Після отримання інформації з Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Після отримання інформації з Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Після отримання інформації з Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2020рік | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | У термін, визначений фінансовим управлінням Ізмаїльської райдержадміністрації | Головні розпорядники бюджетних коштів Ізмаїльської РДА |
|  | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Ізмаїльської райдержадміністрації | У термін, визначений фінансовим управлінням Ізмаїльської райдержадміністрації | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету Ізмаїльської РДА |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту районного бюджету | У термін, визначений фінансовим управлінням Ізмаїльської райдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників районного бюджету : - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні | Після отримання інформації з Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після отримання інформації з Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту районного бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | На протязі усього терміну складання проекту районного бюджету | Ізмаїльська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Ізмаїльської районної ради (за згодою), фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету Ізмаїльської РДА |
|  | Підготовка проекту рішення Ізмаїльської районної ради «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання Ізмаїльській райдержадміністрації, виконавчому органу Ізмаїльської районної ради | До 20 листопада 2019року | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Схвалення проекту рішення Ізмаїльської районної ради «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» | До 25 листопада 2019року | Ізмаїльська районна державна адміністрація |
|  | Направлення схваленого проекту рішення «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» до Ізмаїльської районної ради | До 27 листопада 2019року | Ізмаїльська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Ізмаїльської районної ради (за згодою) |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | На протязі листопада | Головні розпорядники коштів Ізмаїльської РДА |
|  | Оприлюднення проекту рішення районної ради «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік», схваленого Ізмаїльською районною державною адміністрацією, виконавчим органом Ізмаїльської районної ради | У тижневий термін після схвалення | Ізмаїльська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Ізмаїльської районної ради (за згодою) |
|  | Доопрацювання проекту рішення Ізмаїльської районної ради «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | До 25 грудня 2019року | Фінансове управління Ізмаїльської райдержадміністрації |
|  | Супровід розгляду проекту рішення «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» у Ізмаїльській районній раді | У терміни, визначені Ізмаїльською районною радою | Представники Ізмаїльської районної державної адміністрації, виконавчого органу Ізмаїльської районної ради (за згодою), фінансового управління Ізмаїльської райдержадміністрації, головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету Ізмаїльської РДА |
|  | Оприлюднення рішення Ізмаїльської районної ради «Про районний бюджет Ізмаїльського району на 2020рік» у газеті Придунайські вісті, що визначена районною радою | Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення | Ізмаїльська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Ізмаїльської районної ради (за згодою) |