ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

розвитку культури Ізмаїльського району

за перший квартал 2016 року

тис. грн.

| №№ пп | Перелік заходів | Строк вико- нання |  |  |  | Виконавці | Обласний бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний та сільські (селищний) бюджету, тис. грн., |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Забезпечення та розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення капітальних ремонтів будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження будівель закладів культури |  |  |  |
|  | БК с.Камишівка | 2017 рік |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет - не виділено Виділено із Районного бюджету – 200,00 |  |  |  |
|  | БК с.Першотравневе | 2018 рік |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | Виділено із районного бюджету – 400,00 сільського бюджету – 228,44 Закуплені будівельні матеріали |  |  |  |
|  | БК с. Нова Некрасівка | 2016 рік |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Виділено Обласний бюджет – 610,00 Виділено: Районний бюджет – 100,00 за рахунок фонду «Придунав’є» обшито вагонкою стелю малої зали, встановлено турніки для боксу, танцювальні станки. |  |  |  |
|  | БК с. Кам'янка | 2018 рік |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 100,00 |  |  | Виділено: Обласний бюджет - 1000,00 Планується ремонт кімнат гурткової роботи за рахунок сільського бюджету – 35, 00 |  |  |  |
|  | БК с. Саф'яни | 2017 рік |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет - не виділено; Планується ремонт даху сільського клубу – 345,0 та заміна вхідних дверей – 25,0 за рахунок сільського бюджету |  |  |  |
|  | БК с. Ст. Некрасівка | рік |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено |  |  |  |
|  | БК с. Кислиці | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено |  |  |  |
|  | БК с. Броска | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено |  |  |  |
|  | БК с. Кирнички | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |  | 1200,00 |  |  | 800,00 |  |  | 1600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 1300,00 |  |  | 700,00 |  | 300,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІІ. | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення закладів культури обладнанням та предметами довгострокового використання: | 2016- 2019 |  |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  | 160,00 |  | 180,00 | 200,00 | 220,00 | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури |  |  |  |
|  | - музичними інструментами |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  | 35,00 |  | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - комплектами звукової та освітлювальної техніки |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  | 70,00 |  | 80,00 | 90,00 | 100,00 | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - меблів |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - сценічних костюмів, тощо |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 55,00 |  | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Не виділено: Районний бюджет сільські бюджети |  |  |  |
| 2.2. | Інформатизація галузі, впровадження сучасних інформаційних технологій | 2016 – 2019 |  |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  | 200,00 |  | 220,00 | 240,00 | 260,00 | Кошти не виділено – впровадження не проведено |  |  |  |
|  | - забезпечення закладів культури комп’ютерною технікою | 2016 – 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  | 100,00 |  | 110,00 | 120,00 | 140,00 | Кошти не виділено – заклади культури комп’терною технікою не забезпечено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
|  | - створення на базі централізованої бібліотеки комп”ютерної мережі з можливістю доступу до Єдиної бібліотечної бази даних та виходу в світовий інформаційний простір | 2016 – 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 110,00 | 120,00 | 120,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІІІ. |  |  |  |  |  | Організаційні та культурно – мистецькі заходи , щодо збереження культурних надбань району, удосконалення діяльності закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити проведення районних культурно –мистецьких заходів щодо відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв, видатних історичних громадських, культурних діячів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 110,00 |  | 125,00 | 140,00 | 150,00 | Проведено: 5 - районних фестивалів та свят 1. Святковий концерт «Женщина весна», присвячений Міжнародному жіночому дню - дата проведення 03.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх – 200 чол. - згідно кошторису витрачено 2,00 колективи: БК с. Багате НВА «Катлабухські голоси», ВА «Словяночка», соліст Ф.Дьяченко; БК с. Броска: танцювальний ансамбль «Солнышко» с/к с. Ст. Некрасівка солісти: А.Кобець, І.Куртова; БК с. Кирнички ВА «Чиста вода», солісти: Н.Гєнов, М.Куртєва; с/к с.Нова Покровка: соліст Н.Лупан ; с/к с. Дунайське солістка: А.Коваленко; БКс. Кислиці солістка С.Пшенична; БК с. Утконосівка соліст М.Чепой ,; ОЦНК с. Ізмаїл солісти А. Козьма, М.Анісімова 2. Фестиваль «Бессарабський вінок» - дата проведення 27.02.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл ПК ім. Шевченка - кількість присутніх - 670 чол. Приймало участь 26 народних колективів. 3. Виставка «На рушниковому крилі» - дата проведення 11.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 230 чол. - витрачено - 2,7 Виставлені роботи 52 народних умільців сіл: Каланчак, Утконосівка, Нова Некрасівка, Стара Некрасівка, Дунайське, Лощинівка, Ларжанка, Озерне, Броска, Кам’янка, Першотравневе, Кирнички, Муравлівка. 4. Фестиваль «Чарівний світ рідної мови» - дата проведення 19.02.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 160 чол. - колективи художньої самодіяльності : с. Багате, Кислиці, Каланчак, Першотравневе, Броска, Стара Некрасівка, Саф’яни, Лощинівка, Ларжанка 5. Обрядове свято «Широка масляна» - дата проведення 13.03.2016 р. - с. Кислиці - кількість присутніх - 300 чол. - колективи художньої самодіяльності БК с. Багате, Першотравневе, Ларжанка, Муравлівка, Стара Некрасівка, Кам’янка, Нова Некрасівка |  |  |  |
|  | Прийняти участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних заходах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 80,00 |  | 90,00 | 100,00 | 110,00 | Прийнято участь у 3-х обласних заходах 1. Обласне свято «Співець рідної мови» - дата проведення 03.03.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 190 чол. Учасниця художньої самодіяльності А.Ніца (приймала участь за рахунок сільського бюджету – 300, 00 ) 2. Обласний огляд – конкурс фортепіанної музики «Квест – класік» - дата проведення 12.03.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 300 чол. учні Кам’янскої музичної школи філія с. Багате (С.Терпан, Г.Гайдаржи – зайняли ІІ-е місце) 3. Обласний огляд – конкурс «Вінок Дунаю» - дата проведення 30.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл - кількість присутніх - 140 чол учні Кам’янскої музичної школи філія с. Озерне – О.Баліка філія смт. Суворове НВА «Співаночка» ( перші місця) 4-ох Міжрегіональних заходах 1. Концерт «Різдвяні дзвони» - дата проведення 16.01.2016 р. - місце проведення с. Острівне, Арцизський район Оплата за рахунок запрошуючої сторони; - кількість присутніх - 400 чол. Колективи:НАТ «Радуга» НАТ «Колорит» НАТ «Ясна зора» 2. Обрядове дійство «Зимові обряди» - дата проведення 13.01.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, Музей «Придунав’я» - кількість присутніх 60 чол. НВА «Етнос» 3. Обрядове свято «Проводи зими – зустріч весни» - дата проведення 07.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, майдан Перемоги - кількість присутніх 1500 чол. колективи: БК с. Багате НВА «Катлабухські голоси» соліст Ф.Дьяченко; БК с. Утконосівка НВА «Етнос», «Меланколія»; БК с. Нова Некрасівка «Сударушка»; с/к с. Стара Некрасівка «Нежность», «Жемчужина», НВА «Журавушка» ; БУ с. Кам’янка НАТ «Колорит»; БК с. Броска танцювальний ансамбль «Солнышко». 4. Фестиваль «Палітра Бессарабського краю» - дата проведення 10.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, ІДГУ - кількість присутніх 150 чол. - НАТ «Радуга» 1-му Міжнародному заході 1. Обрядове свято молдавської культури «Мерцішор» - дата проведення 06.03.2016 р. - місце проведення с. Орловка Ренійський район - кількість присутніх 500 чол. - колективи: НАТ «Тинереця», соліст В.Дренков БК с. Озерне; НВА «Меланколія», ВА «Сперанца», БК с. Утконосівка У 1 –му Всеукраїнському заході 1. Семінар ТОВ «Агропрайм Холдінг» - дата проведення 17.03.2016 р. - місце проведення БК с. Утконосівка - кількість присутніх 490 чол. - колективи: НВА «Етнос», НВА «Меланколія», ВА «Сперанца» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІV. | Сприяти покращенню організації змістовного дозвілля населення та розвитку народної творчості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надати матеріальну підтримку аматорським колективам району |  | 2016- 2019 |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 12,00 |  | 14,00 | 16,00 | 18,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| 2. | Забезпечити передплату періодичних видань для всіх бібліотек району |  | 2016- 2019 |  |  | - „ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  | 85,00 |  | 90,00 | 95,00 | 100,00 | Підписка періодичних видань проведена на період 2016 року - на суму 68,00 |  |  |  |
| 3. | Поповнення бібліотечних фондів виданнями українською та мовами національних меншин |  | 2016- 2019 |  |  | - „ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 55,00 |  | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Кошти не виділено, фонд не поповнювався |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| V. | Забезпечення проведення організаційно – методичних заходів щодо вдосконалення культурно - просвітницької діяльності позитивного досвіду роботи закладів культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - семінари; - школи народного досвіду; - конференції; - наради Тощо |  |  | 2016- 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 7,00 | 8,00 | 9,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| VІ. | Кадрове забезпечення та соціальна підтримка працівників сфери культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити підготовку резерву кадрів у сфері культури в Одеському регіональному інституті державного управління національної Академії державного управління при Президентові України за спеціалізацією «управління у сфері культури і мистецтва « |  |  |  | 2016-2019 | Відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не направлялося |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 2. | З метою морального заохочення працівників культури забезпечити: |  |  |  | 2016-2019 | Районна рада, райдержадміністрація та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
|  | - проведення районних конкурсів: «кращий бібліотекар; кращий працівник клубного закладу», «кращий викладач» та інші |  |  |  | 2016-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
|  | відзначення професійних свят: Всеукраїнського Дня бібліотекаря; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | Заплановано на вересень 1,00 |  |  |  |
|  | Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | Заплановано на листопад 4,00 |  |  |  |
|  | Міжнародного Дня театру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Не виділено |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 3. | Прийняття участі у призначенні стипендій - для творчих працівників похилого віку; - для ветеранів культосвітньої праці |  |  |  | 2016-2019 | Відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | Не виділено |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975,00 |  | 1454,00 | 1138,00 | 1121,00 | 1001,00 |  |  |  |  |