ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

розвитку культури Ізмаїльського району

за  І-е півріччя  2016 року

тис. грн.

| №№ пп | Перелік заходів | Строк вико- нання |  |  |  | Виконавці | Обласний бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний та сільські (селищний) бюджету, тис. грн., |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Забезпечення та розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення капітальних ремонтів будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження будівель закладів культури |  |  |  |
|  | БК с.Камишівка | 2017 рік |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Виділено: Обласний бюджет - 500,00 Районний бюджет - 200,00 Сільський бюджет – 146,00 Розроблено кошторис на суму - 346.00 |  |  |  |
|  | БК с.Першотравневе | 2018 рік |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | Виділено: Районний бюджет – 400,00 Сільський бюджет – 228, 00 Проведено ремонт даху Будинку культури |  |  |  |
|  | БК с. Нова Некрасівка | 2016 рік |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Виділено: Обласний бюджет - 610,00 Виділено: Районний бюджет – 100,00 за рахунок фонду «Придунав’є» Обшито вагонкою стелю малої зали, встановлено турніки для боксу, танцювальні станки. |  |  |  |
|  | БК с. Кам'янка | 2018 рік |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 100,00 |  |  | Виділено: Обласний бюджет виділено – 1000,00 Сільський бюджет – 4,00 Проведено поточний ремонт кімнат гурткової роботи |  |  |  |
|  | БК с. Саф'яни | 2017 рік |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет - не виділено; Районний бюджет – не виділено; Виділено: Сільський бюджет - виділено 345,00 - ведеться ремонт даху сільського клубу та заміна вхідних дверей |  |  |  |
|  | БК с. Ст. Некрасівка | рік |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено Сільський бюджет - не виділено |  |  |  |
|  | БК с. Кислиці | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Обласний бюджет – не виділено; Районний бюджет - не виділено; Виділено: Сільський бюджет – виділено 190,00 ведеться капітальний ремонт сцени |  |  |  |
|  | БК с. Броска | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено |  |  |  |
|  | БК с. Кирнички | рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | Обласний бюджет – не виділено Районний бюджет - не виділено; Сільський бюджет – виділено 180,00 на капітальний ремонт даху (поетапно) |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |  | 1200,00 |  |  | 800,00 |  |  | 1600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 1300,00 |  |  | 700,00 |  | 300,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІІ. | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення закладів культури обладнанням та предметами довгострокового використання: | 2016- 2019 |  |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  | 160,00 |  | 180,00 | 200,00 | 220,00 | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури |  |  |  |
|  | - музичними інструментами |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  | 35,00 |  | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - комплектами звукової та освітлювальної техніки |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  | 70,00 |  | 80,00 | 90,00 | 100,00 | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - меблів |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний та сільські бюджети кошти не виділено |  |  |  |
|  | - сценічних костюмів, тощо |  |  |  |  | -„- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 55,00 |  | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Районний бюджет – не виділено Виділено: Сільський бюджет: с. Кирнички – виділено 17,00 на придбання сценічних костюмів НАТ «Ясна зора» |  |  |  |
| 2.2. | Інформатизація галузі, впровадження сучасних інформаційних технологій | 2016 – 2019 |  |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  | 200,00 |  | 220,00 | 240,00 | 260,00 | Кошти не виділено – впровадження не проведено |  |  |  |
|  | - забезпечення закладів культури комп’ютерною технікою | 2016 – 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  | 100,00 |  | 110,00 | 120,00 | 140,00 | Кошти не виділено – заклади культури комп’терною технікою не забезпечено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
|  | - створення на базі централізованої бібліотеки комп”ютерної мережі з можливістю доступу до Єдиної бібліотечної бази даних та виходу в світовий інформаційний простір | 2016 – 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 110,00 | 120,00 | 120,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІІІ. |  |  |  |  |  | Організаційні та культурно – мистецькі заходи , щодо збереження культурних надбань району, удосконалення діяльності закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити проведення районних культурно –мистецьких заходів щодо відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв, видатних історичних громадських, культурних діячів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 110,00 |  | 125,00 | 140,00 | 150,00 | Проведено: 16 - районних фестивалів та свят 1. Святковий концерт «Женщина весна», присвячений Міжнародному жіночому дню - дата проведення 03.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх – 200 чол. - згідно кошторису витрачено 2,00 колективи: БК с. Багате НВА «Катлабухські голоси», ВА «Словяночка», соліст Ф.Дьяченко; БК с. Броска: танцювальний ансамбль «Солнышко» с/к с. Ст. Некрасівка солісти: А.Кобець, І.Куртова; БК с. Кирнички ВА «Чиста вода», солісти: Н.Гєнов, М.Куртєва; с/к с.Нова Покровка: соліст Н.Лупан ; с/к с. Дунайське солістка: А.Коваленко; БКс. Кислиці солістка С.Пшенична; БК с. Утконосівка соліст М.Чепой ,; ОЦНК с. Ізмаїл солісти А. Козьма, М.Анісімова 2. Фестиваль «Бессарабський вінок» - дата проведення 27.02.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл ПК ім. Шевченка - кількість присутніх - 670 чол. Приймало участь 26 народних колективів. 3. Виставка «На рушниковому крилі» - дата проведення 11.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 230 чол. - згідно кошторису витрачено 2,70 Виставлені роботи 52 народних умільців сіл: Каланчак, Утконосівка, Нова Некрасівка, Стара Некрасівка, Дунайське, Лощинівка, Ларжанка, Озерне, Броска, Кам’янка, Першотравневе, Кирнички, Муравлівка. 4. Фестиваль «Чарівний світ рідної мови» - дата проведення 19.02.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 160 чол. - колективи художньої самодіяльності : с. Багате, Кислиці, Каланчак, Першотравневе, Броска, Стара Некрасівка, Саф’яни, Лощинівка, Ларжанка 5. Обрядове свято «Широка масляна» - дата проведення 13.03.2016 р. - с. Кислиці - кількість присутніх - 300 чол. - колективи художньої самодіяльності БК с. Багате, Першотравневе, Ларжанка, Муравлівка, Стара Некрасівка, Кам’янка, Нова Некрасівка. 6. Фестиваль української пісні і танцю «Вишиванка моя, вишиванка» - дата проведення 03.04.2016 р. - м. Ізмаїл ПК ім. Шевченка - кількість присутніх - 600 чол. - заклади культури району: Лощинівка, Багате, Кирнички, Броска, Муравлівка, Озерне, Каланчак, Дунайське, Утконосівка, Кам’янка,Ларжанка, Ст. Некрасівка, Першотравневе, Кислиці. 7. Виставка «З Україною в серці» - дата проведення 03.04.2016 р. - м. Ізмаїл ПК ім. Шевченка - кількість присутніх - 750 чол. - заклади культури району: Стара Некрасівка, Першотравнвеве, Кам’янка, Лощинівка, Муравлівка, Дунайське, Броска, Саф’яни 8. Відкрите засідання клубу за інтересами «Мелодія» - дата проведення 15.04.2016 р. - місце проведення Будинок культури с. Кислиці - кількість присутніх - 80 чол. - заклади культури району: Ст. Некрасівка, Броска, Кам’янка, Першотравневе, Нова Некрасівка 9. Фестиваль – конкурс «Мадам-2016» - дата проведення 17.04.2016 р. - місце проведення Будинок культури с . Муравлівка - кількість присутніх - 312 чол. Згідно кошторису витрачено 3,60 - заклади культури району: Ст. Некрасівка, Броска, Суворове Першотравневе, Утконосівка, Каланчак. 10. Свято до 71 річниці з Дня Перемоги: «Звенит победная весна» - дата проведення 6.05.2016 р. - місце проведення Будинок культури с . Багате - кількість присутніх - 270 чол. Заклади культури району сіл: Багате, Стара Некрасівка, Утконосівка, Ларжанка, Кислиці, Нова Некрасівка, Кам’янка Суворове Кирнички. 11. Відкрите засідання клубу за інтересами «Ладушка», до Дня матері - дата проведення 14.05.2016 р. - місце проведення сільський клуб с . Стара Некрасівка - кількість присутніх - 90 чол. Заклади культури району: Кислиці, Кам’янка, Нова Некрасівка, Комишівка, Лощинівка, Броска, Ларжанка. 12. Фестиваль «Слов’янської писемності» - дата проведення 24.05.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 120 чол. Колективи художньої самодіяльності району : НВА «Веселина» с. Кам’янка, НВА «Българка» смт. Суворове, НВА «Сударушка» с. Нова Некрасівка, солісти сіл Кислиці, Лощинівка, Каланчак. 13. Культурно – спортивне свято, фестиваль «Село моє рідне», до Дня сіл: ( 22.05.2016 с. Багате -1000 чол.; 22.05.2016 с. Озерне - 2500 чол.; 19.06.2016 с. Лощинівка – 800 чол.; 04.06.2016 с. Кирнички – 2000 чол.; 26.06.2016 с. Броска - 300 чол.) 14. Фестиваль, присвячений Дню захисту дітей «Україно, ми твої діти» - дата проведення 01.06.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, БК Ізмаїльської районної Ради - згідно кошторису витрачено 2.00 - кількість присутніх - 290 чол. Заклади культури району: с. Кирнички, Багате, Утконосівка, Н.Некрасівка, Ларжанка, Озерне, Кислиці, Муравлівка, Новий Каланчак, Стара Некрасівка, Матроска, Кам’янка Дунайське, Суворове. 15. Свято, присвячене Дню медичного працівника - дата проведення 16.06.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, БК Ізмаїльської районної Ради - кількість присутніх - 150 чол. - колективи художньої самодіяльності: НВА «Етнос» с. Утконосівка; НВА «Сударушка» с. Н.Некрасівка; НВА «Берегиня» с.Ларжанка; солісти сіл: Кислиці, Броска, Ларжанка. 16. Свято, присвячене Дню державного службовця - дата проведення 23.06.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, Районна державна адміністрація - кількість присутніх - 50 чол. (НВА «Берегиня» с. Ларжанка,, солісти Ф.Дьяченко , А.Козьма) Прийняли участь у фестивалі мистецтв «Дунайська весна» м. Ізмаїла - дата проведення 28.05.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, пам’ятник «Морякам данайцям» - кількість присутніх - 3000 чол. (колективи художньої самодіяльності НВА «Веснянка» с. Першотравневе, НВА «Етнос», «Меланколія» с. Утконосівка НВА «Сударушка» с. Нова Некрасівка, НВА «Журавушка», «Купава», «Жемчужина» сільський клуб с Стара Некрасівка, НВА «Берегиня» с. Ларжанка, НАТ «Радуга» с. Кам’янка, НАТ «Тинереця» с. Озерене, соліст Ф.Дьяченко с. Багате) |  |  |  |
|  | Прийняти участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних заходах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 80,00 |  | 90,00 | 100,00 | 110,00 | Прийнято участь у 6-и обласних заходах 1. Обласне свято «Співець рідної мови» - дата проведення 03.03.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 190 чол. Учасниця художньої самодіяльності А.Ніца (приймала участь за рахунок сільського бюджету – 0,30 ) 2. Обласний огляд – конкурс фортепіанної музики «Квест – класік» - дата проведення 12.03.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 300 чол. учні Кам’янскої музичної школи філія с. Багате (С.Терпан, Г.Гайдаржи – зайняли ІІ-е місце) 3. Обласний огляд – конкурс «Вінок Дунаю» - дата проведення 30.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл - кількість присутніх - 140 чол учні Кам’янскої музичної школи філія с. Озерне – О.Баліка філія смт. Суворове НВА «Співаночка» ( перші місця) 4. Фестиваль – конкурс «Южний камертон» дата проведення 16.05.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 600 чол. НВА «Співаночка» смт. Суворове (Переможці Міжрегіонального фестивалю «Вінок Дунаю», «Ренійські зірочки»); 5. Обласне свято Слов’янської писемності дата проведення 24.05.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 920 чол. Колективи художньої самодіяльності НАТ «Колорит», «Радуга» БК с. Кам’янка 6. Святковий до Дня Конституції «Рушник національної єдності» - дата проведення 24.06.2016 р. - місце проведення м. Одеса - кількість присутніх - 100 чол. (соліст БК с. Утконосівка В.Чепой) у 6-и Міжрегіональних заходах 1. Концерт «Різдвяні дзвони» - дата проведення 16.01.2016 р. - місце проведення с. Острівне, Арцизський район Оплата за рахунок запрошуючої сторони; - кількість присутніх - 400 чол. Колективи:НАТ «Радуга» НАТ «Колорит» НАТ «Ясна зора» 2. Обрядове дійство «Зимові обряди» - дата проведення 13.01.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, Музей «Придунав’я» - кількість присутніх 60 чол. НВА «Етнос» 3. Обрядове свято «Проводи зими – зустріч весни» - дата проведення 07.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, майдан Перемоги - кількість присутніх 1500 чол. колективи: БК с. Багате НВА «Катлабухські голоси» соліст Ф.Дьяченко; БК с. Утконосівка НВА «Етнос», «Меланколія»; БК с. Нова Некрасівка «Сударушка»; с/к с. Стара Некрасівка «Нежность», «Жемчужина», НВА «Журавушка» ; БУ с. Кам’янка НАТ «Колорит»; БК с. Броска танцювальний ансамбль «Солнышко». 4. Фестиваль «Палітра Бессарабського краю» - дата проведення 10.03.2016 р. - місце проведення м. Ізмаїл, ІДГУ - кількість присутніх 150 чол. - НАТ «Радуга» 5. Свято слов’янської писемності - дата проведення 22.05.2016 р. - місце проведення м. Болград - кількість присутніх 300 чол. НВА «Сударушка» с. Н.Некрасівка 6. Фестиваль «Грай гармонь» - дата проведення 11.06.2016 р. - місце проведення с. Озерне - кількість присутніх 500 чол. (учасники художньої самодіяльності: м. Арциз, Болград, Ізмаїл, Рені, Ізмаїльський район) у 4-х Міжнародних заходах 1. Обрядове свято молдавської культури «Мерцішор» - дата проведення 06.03.2016 р. - місце проведення с. Орловка Ренійський район - кількість присутніх 500 чол. - колективи: НАТ «Тинереця», соліст В.Дренков БК с. Озерне; НВА «Меланколія», ВА «Сперанца», БК с. Утконосівка 2. Фестиваль «С Болгарией в сердце» - дата проведення 12.05 – 16.05.2016 - місце проведення м. Коварна - кількість присутніх 100 чол. ( НВА «Българка» смт. Суворове, НВА «Колорит», «Радуга» с. Кам’янка) 3. Собор «Курбат събира» дата проведення 11, 12.06.2016 р. - місце проведення м. Мала Перещепіна Полтавська область - кількість присутніх 1200 чол. ( НВА «Възраждане», ВА «Чиста вода» с. Кирнички ) 4. Еко-етно фестиваль «Кодима –фест» дата проведення 18.06 – 19.06.2016 - місце проведення с. Івашково, Кодимського району згідно кошторису використано 3,0 - кількість присутніх 5000 чол. ( НВА «Етнос» с. Утконосівка НВА «Сударушка» с. Нова Некрасівка, НАТ «Радуга» с. Кам’янка, НАТ «Тинереця» с. Озерне ) у 2-х Всеукраїнських заходах 1. Семінар ТОВ «Агропрайм Холдінг» - дата проведення 17.03.2016 р. - місце проведення БК с. Утконосівка - кількість присутніх 490 чол. - колективи: НВА «Етнос», НВА «Меланколія», ВА «Сперанца» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ІV. | Сприяти покращенню організації змістовного дозвілля населення та розвитку народної творчості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надати матеріальну підтримку аматорським колективам району |  | 2016- 2019 |  |  | Районна рада та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 12,00 |  | 14,00 | 16,00 | 18,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| 2. | Забезпечити передплату періодичних видань для всіх бібліотек району |  | 2016- 2019 |  |  | - „ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  | 85,00 |  | 90,00 | 95,00 | 100,00 | Підписка періодичних видань проведена на період 2016 року - на суму 68,00 |  |  |  |
| 3. | Поповнення бібліотечних фондів виданнями українською та мовами національних меншин |  | 2016- 2019 |  |  | - „ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 55,00 |  | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Кошти не виділено, фонд не поповнювався |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| V. | Забезпечення проведення організаційно – методичних заходів щодо вдосконалення культурно - просвітницької діяльності позитивного досвіду роботи закладів культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - семінари; - школи народного досвіду; - конференції; - наради тощо |  |  | 2016- 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 7,00 | 8,00 | 9,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
| VІ. | Кадрове забезпечення та соціальна підтримка працівників сфери культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити підготовку резерву кадрів у сфері культури в Одеському регіональному інституті державного управління національної Академії державного управління при Президентові України за спеціалізацією «управління у сфері культури і мистецтва « |  |  |  | 2016-2019 | Відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не направлялося |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 2. | З метою морального заохочення працівників культури забезпечити: |  |  |  | 2016-2019 | Районна рада, райдержадміністрація та відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
|  | - проведення районних конкурсів: «кращий бібліотекар; кращий працівник клубного закладу», «кращий викладач» та інші |  |  |  | 2016-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | Кошти не виділено |  |  |  |
|  | відзначення професійних свят: Всеукраїнського Дня бібліотекаря; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | Заплановано на вересень 1,00 |  |  |  |
|  | Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | Заплановано на листопад 4,00 |  |  |  |
|  | Міжнародного Дня театру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Не виділено |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 3. | Прийняття участі у призначенні стипендій - для творчих працівників похилого віку; - для ветеранів культосвітньої праці |  |  |  | 2016-2019 | Відділ культури і туризму РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | Не виділено |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975,00 |  | 1454,00 | 1138,00 | 1121,00 | 1001,00 |  |  |  |  |