Виконання Програми

надання особам з обмеженими фізичними можливостями

послуг з доступу до мережі Інтернет в Ізмаїльському районі

за  І квартал 2016р.

Рішенням Ізмаїльської районної ради від 24.12.2015 року № 32-VІІ затверджено Програму надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до мережі Інтернет в Ізмаїльському районі на 2016-2020 рр.

Програма спрямована на створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 року №2961-IV, ЗУ «Про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року №875-XII.

В Ізмаїльському районі на обліку перебуває понад 3-х тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями, які потребують особливої уваги з боку органів влади та місцевого самоврядування.

Завдання органів влади на місцях полягає у проведені ефективних заходів з метою реалізації рівності і повної участі інвалідів у соціальному житті і розвитку.

Саме тому необхідно вживати заходи, що дали б змогу особам з обмеженими фізичними можливостями вести активний спосіб життя, нормально працювати, вчитися, мати безперешкодний доступ до інформаційних ресурсів.

Для досягнення основної мети передбачається укладання договору з організацією - провайдером про часткове відшкодування вартості послуги комутованого доступу до мережі Інтернет, отриманої особам з обмеженими можливостями не більше 50% (відсотків) за рішенням районної координаційної  ради з питань соціального захисту громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах.

Відповідно до вказаної Програми станом на 01.04.2016 року проведено відшкодування витрат на  послуги з доступу до мережі Інтернет 5-ти особам з інвалідністю на загальну суму 0,47 тис. грн, що становить 9,4%  від загальної суми коштів передбачених на 2016рік (5,0 тис.грн)

Начальник управління

соціального захисту населення

Ізмаїльської РДА                                                                              Г. О. Грамма