ЗВІТ

про виконання Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2016-2018 роки

за січень-грудень 2016 року

Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики розвитку малого підприємництва є виконання заходів Програми підтримки малого і середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2016-2018 роки (далі - Програма), яка затверджена рішенням сесії Ізмаїльської районної ради від 15.03.2016 р. № 71-VІІ.

Мета Програми - спрямування дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єктів малого і середнього підприємництва, громадських об'єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, за рахунок впровадження на місцевому рівні заходів з дерегуляції бізнесу; забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку Ізмаїльського району; формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого і наукового потенціалу.

Головні завдання Програми: реалізація соціально спрямованих заходів для залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць, а також формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли:

- максимальному поєднанню інтересів СПД - юридичних і фізичних осіб з інтересами районної влади;

- використання особливостей Ізмаїльського району і вигідного географічного положення, природно-ресурсного потенціалу;

- стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району;

- наповнення державного і місцевого бюджетів4

- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем;

- підвищенню підприємницької культури населення.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету за рішенням сесії Ізмаїльської районної ради.

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

спрямованих на реалізацію Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2016-2018 роки за січень – грудень 2016 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Кошти 2016р.- 2018р. тис.грн. | Фінансування за січень – грудень 2016 року | Стан виконання в 2016 році |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 1.1.Виконання розробниками проектів регуляторних актів заходів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері підприємництва: - оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідними АРВ; - проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу (АРВ) проектів регуляторних актів; - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; - проведення їх публічних обговорень за обов’язковою участю представників громадськості; - здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд, в тому числі запровадження „телефону довіри” для підприємців; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. | 2016-2018рр. | Розробники регуляторних актів | - | - | - | Протягом 2016 року структурними підрозділами Ізмаїльської райдержадміністрації регуляторні акти не приймались. В І кварталі 2017 року планується провести заходи з відстеження результативності регуляторного акту "Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу" (розпорядження голови Ізмаїльської райдержадміністрації від 17.04.2013 року № 142/А-2013). |
|  |  | 1.2. Забезпечення систематичного проведення консультацій із суб’єктами господарювання щодо питань, пов’язаних з регуляторною політикою у сфері господарської діяльності. | 2016-2018рр. | Розробники регуляторних актів | - | - | - | Протягом 2016 року надавались консультації суб’єктами господарювання щодо питань, які пов’язані з регуляторною політикою у сфері господарської діяльності |
|  |  | 1.3. Інформаційне наповнення розділу „Регуляторна політика” на Веб-сайті Ізмаїльської районної державної адміністрації та електронного реєстру регуляторних актів і забезпечення доступу до них підприємців. | 2016-2018рр. | Розробники регуляторних актів | - | - | - | В 2016 році постійно та вчасно здійснювалось наповнення розділу „Регуляторна політика” на Веб-сайті Ізмаїльської районної державної адміністрації та електронного реєстру діючих регуляторних актів і забезпечення доступу до них підприємців. |
|  |  | 1.4. Проведення моніторингу щодо стану розвитку підприємництва та регуляторного клімату у Ізмаїльському районі. | 2016-2018рр. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | Станом на 01 грудня 2016 року торговельна мережа району налічує 281 торгових об'єктів: 222 магазина і 45 підприємств ресторанного господарства, споживчий ринок району представлений 14 об'єктами побуту. До кінця 2017 року в смт Суворове планується відкриття торгівельного комплексу (ФОП Далаков Д.Г.). |
| Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва | 2.1.Фінансування бізнес – проектів суб’єктів малого підприємництва на зворотній конкурсній основі. | 2016-2018рр. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 200,00 | - | Протягом 2016 року фінансування бізнес – проектів суб’єктів малого підприємництва на зворотній конкурсній основі та часткове відшкодування відсотків за кредитами не здійснювалось |
|  |  | 2.2.Часткове відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на конкурсній основі. | 2016-2018рр. |  |  | 100,00 | - | Часткове відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на конкурсній основі в 2016 році, не здійснювалось. |
|  |  | 2.3. Часткова компенсація суб’єктам малого підприємництва страхових виплат при отриманні кредитних ресурсів на конкурсній основі. | 2016-2018рр. |  |  | 100,00 | - | В 2016 році часткова компенсація суб’єктам малого підприємництва страхових виплат при отриманні кредитних ресурсів на конкурсній основі не здійснювалась. |
|  |  | 2.4. Поповнення бази даних інвестиційних проектів | 2016-2018рр. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | Протягом 2016 року в районі не зупинялась робота щодо поповнення бази даних новими інвестиційними проектами і пропозиціями для створення сприятливого інвестиційного клімату в прикордонній зоні України. |
|  |  | 2.5. Забезпечення участі у міжнародних форумах інвестиційних проектів суб’єктів підприємницької діяльності Ізмаїльського району (у т.ч. малих підприємств) | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 5,00 | - | Протягом 2016 року велась робота щодо залучення суб’єктів підприємницької діяльності Ізмаїльського району (у т.ч. малих підприємств) до участі у міжнародних форумах інвестиційних проектів. |
|  |  |  | 2017р. |  |  | 5,00 | - |  |
|  |  |  | 2018р. |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  | 2.6. Підготовка економіко – інвестиційного портрету Ізмаїльського району | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | В 2015 року спеціалістами Ізмаїльської районної державної адміністрації підготовлено економіко – інвестиційного портрет Ізмаїльського району. |
|  |  | 2.10. Проведення інвестиційного форуму | 2016р. | Ізмаїльська районна державна адміністрація | Районний бюджет | 69,00 | 1,1 (виготовлення буклетів) | Розпорядженням голови Ізмаїльської райдержадміністрації від 13.05.2016 р. № 238/А-2016 було створено робочу групу з підготовки проведення інвестиційного форуму в Ізмаїльському районі та затверджено її склад. Також було розроблено та затверджено план організаційно-інформаційних заходів з проведення Форуму. Проте інвестиційний Форум, який було заплановано провести 15.09.2016 р., не відбувся. В 2016 р. підготовлені та виготовлені буклети на суму 1,1 тис.грн. |
| Ресурсне та інформаційне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва | 3.1. Ведення бази даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва. | 2016-2018рр. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | Протягом 2017 року буде створено базу даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва. |
|  |  | 3.2. Здійснення моніторингу кількості та площі приміщень виробничого та невиробничого призначення, що можуть бути передані для потреб підприємницької діяльності. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Постійне оновлення електронної бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Забезпечення участі суб’єктів малого підприємницької діяльності у виставках, ярмарках і конкурсах, які проводяться на районному, обласному та загальнодержавному рівні. | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 10,00 | Забезпечується участь безкоштовно | Протягом 2016 року здійснювалась методична підтримка участі суб’єктів малого підприємницької діяльності у виставках, ярмарках і конкурсах, які проводяться на районному, обласному та загальнодержавному рівні. |
|  |  |  | 2017р. |  |  | 10,00 | - |  |
|  |  |  | 2018р. |  |  | 10,00 | - |  |
|  |  | 3.5. Вдосконалення системи консультаційних послуг для підприємців. Надання консультаційної допомоги суб’єктам підприємництва. | 2016-2018рр. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | З метою інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в 2016 році здійснювались заходи з консультування за «гарячими лініями»; надавалась методична та консультаційна допомога з питань ведення підприємницької діяльності. |
|  |  | 3.6. Організація та проведення нарад, семінарів-тренінгів, майстер-класів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу. | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 2,00 | Проводяться безкоштовно |  |
|  |  |  | 2017р. |  |  | 2,00 | - |  |
|  |  |  | 2018р. |  |  | 2,00 | - |  |
|  |  | 3.7. Методичне забезпечення проведення круглих столів та семінарів для підприємців з питань організації та ведення підприємницької діяльності. | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 4,00 | - | Протягом 2016 року підприємцям Ізмаїльського району в поточному режимі надавалась методична консультаційна допомога з питань організації та ведення підприємницької діяльності. |
|  |  |  | 2017р. |  |  | 4,00 | - |  |
|  |  |  | 2018р. |  |  | 4,00 | - |  |
|  |  | 3.8.Організація заходів з відзначення «Дня підприємця» | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 10,00 | - | З нагоди відзначення «Дня підприємця» в 2016 році було нагороджено кращих підприємців Ізмаїльського району почесними грамотами. |
|  |  |  | 2017р. |  |  | 10,00 | - |  |
|  |  |  | 2018р. |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | 3.9. Підготовка Профілю громади по Ізмаїльському району | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | В 2015 року спеціалістами Ізмаїльської районної державної адміністрації підготовлено Профіль громади Ізмаїльського району. |
|  |  | 3.10. Підготовка Стратегії економічного та соціального розвитку Ізмаїльського району на період до 2021 року | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | Районний бюджет | 20,00 | Підготовлено та затверджено районною радою безкоштовно | Рішенням сесії Ізмаїльської районної ради від 19.04.2016 р. № 96-VІІ затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку Ізмаїльського району на період до 2021 року. Стратегію розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади Державної регіональної політики України», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», на базі ключових положень «Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020». Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським (селищній) радам, організаціям, установам району доручено забезпечувати виконання пріоритетів, напрямів та задач, визначених у Стратегії. |
|  |  | 3.11. Підготовка Стратегічного SWOT – аналізу Ізмаїльського району | 2016р. | Відділ ек., інвестиц. розвитку та транспорту Управління ек. та агропром. розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | Робочою групою по розробці Стратегії економічного та соціального розвитку Ізмаїльського району на період до 2021 року проведено SWOT-аналіз. Основними завданнями SWOT-аналізу стали визначення сильних та слабких сторін (аналіз внутрішніх чинників), оцінка позиції гаселенних пунктів у порівнянні з іншими територіями, з якими район конкурує у сфері інвестицій та трудових ресурсів, аналіз зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. |
|  |  | 3.12. Заходи по створенню ЦНАП в Ізмаїльському районі | 2016 р. | Ізмаїльська районна державна адміністрація | Місцеві та сільські бюджети та інші незаборонені законом | 372,67 | 372,67 | Розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 07.04.2016р. №173/А-2016 «Про затвердження Положення центру надання адміністративних послуг при Ізмаїльській районній державній адміністрації та перелік адміністративних послуг» утворено Центр надання адміністративних послуг при Ізмаїльській районній державній адміністрації. Робота з прийому суб’єктів звернень була розпочата 19 квітня 2016 року. ЦНАП здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів Центру. Адміністраторами ЦНАП запроваджено роботу надання громадянам та суб'єктам господарювання безоплатної допомоги у підготовці та заповненні звернень, форм типових документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, що надаються у ЦНАП. Отримати консультації можна не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефонного зв’язку. В період з 19.04.2016 року по 30.11.2016 року зареєстровано 5322 звернення. Видано 4972 заяви. |
| Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подальше формуван-ня розвинутої інфраструк-тури підтримки підприєм-ництва, зорієнтова-ної на надання комплекс-них та доступних послуг | 4.1. Інформування суб’єктів підприємництва щодо діючих установ інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності. 4.2.Здійснення заходів із запровадження обліку установ інфраструктури підтримки підприємництва: громадських організацій підтримки підприємництва, фінансово-кредитних установ, що надають послуги по кредитуванню малого бізнесу, страхових компаній, консалтингових фірм і т.д. | 2016-2018рр. | Відділ економічного, інвестиційного розвитку та транспорту Управління економічного та агропромислового розвитку Ізмаїльської РДА | - | - | - | Протягом 2016 року здійснювалось інформування суб’єктів підприємництва щодо діючих установ інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності. |

Т.в.о. начальника управління економічного

та агропромислового розвитку

Ізмаїльської райдержадміністрації														С.А. Ніколаєв